PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI

SOP/FT/AKD/xxx

| PENGESAHAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disahkan Oleh: |
| GPM Program Studi Teknik Geologi | Ketua Program Studi Teknik Geologi | Dekan Fakultas Teknik |
| Dr.rer.nat. Thomas Triadi P., ST, M.Eng | Ir. Hadi Nugroho, Dipl.EGS, MT | Ir.M.Agung Wibowo,M.M.,M.Sc.,Ph.D |
| NIP: 197712112005011002 | NIP:195206141986031001 | NIP: 196702081994031005 |

Riwayat Revisi Dokumen

| No. Revisi | Tanggal Revisi | Deskripsi Revisi |
| --- | --- | --- |

- TUJUAN:

  - Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme kegiatan penyusunan Renstra Program Studi

  - Prosedur ini untuk menjamin bahwa mekanisme kegiatan penyusunan renstra Program Studi di lingkungan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015 klausul ....

- RUANG LINGKUP:

  - Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

  - Prosedur ini mencakup tatacara penyusunan Renstra Program Studi Teknik Geologi

- ISTILAH & DEFINISI:

  - Panitia kerja adalah panitia yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan memiliki tugas untuk penyusunan renstra Program Studi.

- REFERENSI / RUJUKAN

  - UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  - Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro.

- PIHAK TERKAIT

  - Program Studi (PS)

  - Panitia (P)

  - Peer Group (PG)

  - Fakultas (F)

- DOKUMEN TERKAIT

- MEKANISME / ALUR PROSEDUR

| No | Kegiatan | Pihak yang Terkait |  |  |  | Waktu | Dokumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | P | PG | F |  |  |
| 1 | Program Studi membentuk Panitia yang terdiri dari perwakilan grup-grup riset. | Mulai |  |  |  |  |  |
| 2 | Panitia melakukan evaluasi terhadap kondisi terkini, visi dan misi yang akan dicapai. |  |  |  |  | 1 bulan |  |
| 3 | Panitia membagi tugas dalam grup-grup untuk penyusunan renstra yang meliputi unsur tridharma dan sarana penunjang. |  |  |  |  | 1 minggu |  |
| 4 | Grup-grup kecil melakukan diskusi pada kelompok masing. |  |  |  |  | 2 bulan |  |
| 5 | Panitia melakukan rapat membahas renstra hasil diskusi grup-grup kecil. |  |  |  |  | 1 bulan |  |
| 6 | Panitia mengkompilasi hasil pembahasan menjadi draft renstra ke Program Studi. |  |  |  |  | 1 minggu |  |
| 7 | Panitia menyerahkan draft renstra kepada Program Studi. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Program Studi mengadakan lokakarya yang melibatkan semua dosen untuk membahas renstra. |  |  |  |  | 2 hari |  |
| 9 | Program Studi membuat revisi-revisi renstra dari hasil pembahasan di rapat Program Studi. |  |  |  |  | 1 minggu |  |
| 10 | Program Studi mempresentasikan renstra revisi ke rapat Program Studi untuk mendapat persetujuan. |  |  |  |  | 1 hari |  |
| 11 | Program Studi mencetak renstra dan menyampaikan ke tingkat fakultas dan universitas. |  |  |  |  | 1 minggu |  |
| 12 | Program Studi melakukan diseminasi renstra ke mahasiswa, alumni, user dan masyarakat melalui media yang tersedia | Selesai |  |  |  |  |  |

|  | PROSEDUR SISTEM MUTU | Kode Dokumen | : | PSM-DCM-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Terbit/Tanggal | : | 01/ 01-03-2009 |
|  | PENGENDALIAN DOKUMEN | Revisi/Tanggal | : | 00/ - |
|  |  | Halaman | : | 2 dari 5 |